- Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18) i  članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana  2018. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta,javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnu rasvjetu , građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazano u  Tablici točka 1.2.3.obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

1.CESTE  I   PARKIRALIŠTA

| Red br. i pozicija Proračuna | Građevina | Planirana vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. RO 022-025 | Pristupna cesta u skladišnoservisnoj zoni (gl. projekti parcelacija, zemljište) | 400.000,00 |
| 2. RO 026-027 | Cesta Malin (građenje i nadzor) | 1.150.000,00 |
| 3.RO 028 | Cesta Šestavina (projekti i geodezja) | 100.000,00 |
| 4.RO 030 | Cesta Zagazinjine (zemljište) | 153.000,00 |
| 5.RO 031 | Cesta u stambenoj zoni Kalvarija (geodezija i procjena z.) | 200.000,00 |
| 6.RO 032 | Cesta Kovčanje-Poljana (gl. projekti) | 250.000,00 |
| 7.RO033 | Cesta Biskupija (gl.projekti) | 120.000,00 |
| 8. RO 034-035 | Obnova kolnika centar Mali Lošinj (obnova kolnika i nadzor) | 650.000,00 |
| 9.RO 036 | Cesta kod Lidla (projekt) | 100.000,00 |
| 10.RO037-038 | Cesta u Nerezinama (geodezija i projekti) | 150.000,00 |
| 11.RO040 | Obnova kolnika L. Brodograditelja ( snimak) | 60.000,00 |
| 12.RO041-042 | Cesta Kandija ( geodezija,projekti) | 250.000,00 |
| 13.RO 043-044 | Cesta Koromačno (obnova asfalta i gl. projekt) | 700.000,00 |
| 13. RO045-046 | Projekti oborinske odvodnje (projekti,izgradnja) | 300.000,00 |
| 14.RO039 | Parkiralište Ćunski (gl. projekt) | 100.000,00 |
| 15.RO 020 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture | 500.000,00 |
| Sveukupno: |  | 5.183.000,00 |

Izvori sredstava: komunalni doprinos   4.123.000,00 kn

kapitalne pomoći RH    650.000,00  kn

kapitalne pomoći PGŽ  100.000,00 kn

prihodi od prodaje im.   310.000,00 kn

2. JAVNA RASVJETA

| Red br. i pozicija Proračuna | Građevina | Planirana vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. RO 047-048 | Rekonstrukcija javne rasvjete (projekti rekonstrukcije i izvođenje) | 663.000,00 |
| 2. RO 049 | Izgradnja javne rasvjete na Čikatu (izgradnja) | 2.000.000,00 |
| 3. RO050-051 | Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta (izgradnja i nadzor) | 440.000,00 |
| Ukupno: |  | 3.103.000,00 |

Izvori sredstava: komunalni doprinos     1.103.000,00kn

donacije                       2.000.000,00 kn

3. JAVNE POVRŠINE

| Red br. i pozicija Proračuna | Građevina | Planirana vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. RO 052-053 | Projekt oborinske odvodnje ul. Studenac (izvođenje i nadzor) | 4.600.000,00 |
| 2. RO 054-055 | Parterno uređenje Suska (projektiranje II faze i izvođenje ) | 350.000,00 |
| 3.RO 056 | Rekonstrukcija Vele rive (projekti) | 87.000,00 |
| 4. RO 057 | Biciklistička transverzala Apsyrtides (projekti) | 100.000,00 |
| 5.RO 058 | Obnova stare jezgre Velog Lošinja-park (projekt) | 100.000,00 |
| 6.RO 059-060 | Šetnica Susak-uvala Bok (projekti i izvođenje) | 250.000,00 |
| 7.RO 061 | Parterno uređenje šetnice Čikat (gradnja) | 6.250.000,00 |
| 8. RO 062 | Nogostup Kadin (gradnja) | 100.000,00 |
| 9. RO 063 | Nogostup Sunčana-rotor (projekti) | 200.000,00 |
| 10.RO 064 | Uređenje partera Škverić- Vela Riva (projekti) | 250.000,00 |
| 11.RO065-066 | Samoodrživi otok Unije (priprema,zemljište i pojačano održavanje šetnice) | 500.000,00 |
| 12. RO 071 | Rekonstrukcija dječjeg igrališta | 350.000,00 |
| 11.RO 122-125 | Uređenje plaže Kadin (uređenje i nadzor) | 2.200.000,00 |
| 12.RO 126 | Uređenje plaža (projekti) | 150.000,00 |
| Ukupno: |  | 15.487.000,00 |

Izvori sredstava: komunalni doprinos            1.087.000,00 kn

Komunalna naknada              350.000,00 kn

prihodi od nef. imovine        1.800.000,00 kn

vlastiti prihodi                        250.000,00  kn

donacije                              6.250.000,00 kn

kapitalne pomoći RH          5.400.000,00 kn

prihod od koncesija               200.000,00  kn

boravišna pristojba                150.000,00 kn

4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Red br. i pozicija Proračuna | Građevina- oprema | Planirana vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. RO070 | Plažna oprema i građevine ( dobava i postava toaleta i pripremni radovi) | 350.000,00 |
|  | Ukupno: | 350.000,00 |

Izvori:

naknade od koncesija                          350.000 kn

6.REKAPITULACIJA

| Redni broj | Građevine | Planirana vrijednost u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | CESTE I PARKIRALIŠTA | 5.183.000,00 |
| 2. | JAVNA RASVJETA | 3.103.000,00 |
| 3. | JAVNE POVRŠINE | 15.487.000,00 |
| 4. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 350.000,00 |
| Ukupno: |  | 24.123.000,00 |

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od  24.123.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi 6.313.000,00 kn,komunalna naknada 350.00,00kn, kapitalne pomoći RH   6.050.000,00  kn, kapitalne pomoći PGŽa 100.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine  2.110.000,00 kn, naknade od koncesija 550.000,00 kn,  donacije  8.250.000, kn , vlastiti prihodi 250.000,00 kn, boravišna pristojba 150.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu 01.01.2019.godine.

Klasa:

Urbroj:

Mali Lošinj

Grad Mali Lošinj

Gradsko vijeće

Predsjednik:

Elvis Živković

OBRAZLOŽENJE

Ovim su Programom obuhvaćena je gradnja komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu objavljenom u NN br. 68/18. Programom su obuhvaćene građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

Ceste i Parkirališta:

- Nakon izgradnje I faze ceste u skladišnoj zoni, idejni projekt ceste svih faza predat je na lokacijsku dozvolu, a nakon koje se može pristupiti izradi glavnih projekata iduće tri faze, kao i parcelaciji. Da bi se ishodile ostale tri građevinske dozvole potrebno je riješiti i imovinsko- pravne odnose. Planirana su sredstva za izradu glavnih projekata i geodetske usluge. Cesta će otvoriti mogućnosti izgradnje poslovne zone, odnosno urediti će se neuređeno građevinsko zemljište.

- Cesta Malin koja se pruža od zadnje kuće na Veloselskoj prema Zagazinama s jedne strane i prema svetištu i drugom redu s druge strane  planira se raspisati javna nabava za izvođenje radova koji predstavljaju komunalno uređenje neizgrađenog dijela građevinskog područja. S izgradnjom ceste bi se krenulo u proljeće i izveli bi se zemljani radovi, dok bi se sa polaganjem instalacija nastavilo krajem godine, sa završetkom u 2020.g. U cesti je planirana oborinska odvodnja i javna rasvjeta, dok komunalno društvo projektira vodovodnu mrežu i odvodnju otpadnih voda.

- Cesta Šestavina za koju je ishođena lokacijska dozvola planiraju se rješavati projekti i geodezija,a da se postojećoj POS-ovoj zgradi ne ulazi u zemljište.

- Cesta Zagazinjine za koju je ishođena lokacijska dozvola i u cijelosti je usklađena s izgradnjom odvodnje otpadnih voda prema Kijcu otvoriti će nova gradska gradilišta, a planira se riješiti zemljište.

- Cesta u stambenoj zoni Kalvarija koja je zbog više razloga i uvjeta javnopravnih tijela izmijenjena predati će se na lokacijsku dozvolu. Za istu je izvršeno evidentiranje postojeće ceste, a novoprojektirano stanje se odnosi na novo raskršće na županijskoj cesti sa spojem na ulicu S. Radića i nastavak ceste prema vrtiću. Dovršenjem cesta otvaraju se mogućnosti gradnje stambene zone.

- Cesta Kovčanje- Poljana je projekt za koju se izrađuje Elaborat za ocjenu studije okoliša i izrađen je idejni projekt. Projektom se planira izvesti dva nova raskršća i to na Kovčanju i kod kampa Poljana ( rotor). Sama cesta je postojeće stanje i udovoljava uvjetima osim što bi se izvela nova odvodnja oborinskih voda. Projekt obuhvaća biciklističku stazu, zelenilo,šetnicu i javnu rasvjetu. Lokacijska dozvola će definirati faznu gradnju. Planirana sredstva su za glavne projekte.

- Cesta Biskupija odnosi se na idejni, glavni i izvedbeni projekt i gedeziju,a osim ceste obuhvaća oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Ishođenje lokacijske dozvole stvoriti će se mogućnosti riješavanja imovinsko pravnih pitanja, a obuhvat je skraćen zbog poništenja već ishođene lokacijske dozvole.

- Obnova kolnika centar Mali Lošinj se odnosi na izvođenje radova na obnovi kolnika ispred ribarnice.

- Cesta kod Lidla se odnosi na projektnu dokumentaciju. Ishođenjem građevinske dozvole oko Lidla smanjila bi se prometna zagušenost, a cesta ispred ulaza u garaže bi postala jednosmjerna. Da bi se cesta mogla projektirati ugovoreno je evidentiranje postojeće nerazvrstane ceste od Omladinske ulice do županijske ceste.

- Cesta  u Nerezinama se odnosi na geodeziju i idejni projekt ceste za otvaranje novih gradilišta i komunalno opremanje stambene zone.

- Obnova kolnika L. brodograditelja se odnosi na snimak postojeće ceste, da bi se projektiralo novo stanje s oborinskom odvodnjom i potrebnom obnovom kolnika.

- Cesta Kandija je cesta koja započinje na cesti za aerodrom i predstavlja danas dijelomično bijelu cestu prema Kandiji. Projektom bi se obuhvatila geodezija i pripremni istražni radovi.

- Cesta Koromačno za koju je planirana zamjena asfalta  cca 1,5 km.

- Parkiralište Ćunski ispod crkve u Ćunskom odnosi se na geodeziju i glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole radi konačnog uređenja danas postojećeg zemljanog parkirališta.

- Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukturi se bazira na obvezi prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o cestama.

Javna rasvjeta:

-Obuhvaćeni su projekti rekonstrukcije zbog korištenja ESI sredstava i zamjene cjelokupnog područja led rasvjetom, odnosno postizanja bolje energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja. Projekt bi se realizirao fazno, a najvećim dijelom bio bi pokriven uštedama. Osim projektne dokumentacije  planirano je i izvođenje manjeg intenziteta rekonstrukcije prema zahtjevima mjesnih odbora.

-Izgradnja javne rasvjete na Čikatu je izgradnja koju financiraju Jadranka hoteli d.o.o. i to u dvije faze, od spomenika A. Haračića do kraja građevinskog područja, cca iza uvale Sv. Marko i dalje do Lanterne. Ovime se zamijenjuju postojeće natrijeve lampe, led rasvjetom uz osvjetljenje šetnice i obalnog dijela. Projektom je planiran režim rada u obalnom dijelu 5 mjeseci.

- Izgradnja javne rasvjete Valdarke – Punta su radovi na šetnici od 1,6 km, s postavljanjem stupova istih stupova kao na početku uvale Valdarke i led rasvjetom. Planirana sredstva su za dovršetak radova započetih o 2018.g. s ishođenjem uporabne dozvole. Izvođač je Elektrocentar Petek do.o s ug. vrijednosti od 1,36 mil kn.

Javne površine:

-Projektom oborinske odvodnje ulice Studenac planirana je izgradnja oba kraka ulice sa spojem u V. Gortana do trga i crkve Sv. Josipa. Projektom je planirana nova infrastruktura vododvod, odvodnja otpadnih voda, oborinskih voda, parterno uređenje i zamjene rasvjetnih tijela temeljem projekta rekonstrukcije. Za provođenje ovog projekta provodi se javna nabava u 2018. S izborom izvođača i počinjanjem radova u 2018.g.

-Parterno uređenje Suska se odnosi na projekt partera sa JR, zelenilom i prema uvjetima javnopravnih tijela od kluba do puta za Gornje selo. Uz navedeno planirana su i inicijalna sredstva za izgradnju II faze Parternog uređenja uvale Spiaža, izgradnja koja bi se kandidirala za sredstva EU.

-Rekonstrukcija Vele Rive odnosi se na izmjenu i dopunu građevinske dozvole iz 1998. i 2004.g. jer je istom izvedena kompletna infrastruktura, sa dogradnjom obalnog zida u korjenu i parternim uređenje i hortikulturom. Po tim dozvolama preostalo je izvođenje sanacije Vele Rive sa kom. infastrukturom. Pretpostavlja se da je protekom vremena došlo do oštećenja rive te se ista morala snimiti. Sredstva su planirana za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole.

-Biciklistička transverzala Apsyrtides odnosi se na projekte zbog kandidiranja za izvođenje,a prati pravce anglomeracija.

-Obnova stare jezgre Velog Lošinja odnosi se na  gl. projekt manjeg dijela javne površine u staroj jezgri Velog Lošinja.

- Šetnica Susak- uvala Bok se odnosi na glavni i izvedbeni projekt šetnice od postojeće šetnice u uvali Dragočaj do uvale Bok u dužini 570 m. Projektom je planirana šetnica prema širini koju dozvoljava teren, a da se ne naruši stabilnost obalnog dijela i pojave klizišta, te javne rasvjete. Planom su planirana i inicijalna sredstva za izgradnju u 2019.g. i 2020 g. za kandidiranje prema sredstvima EU.

-Parterno uređenje šetnice Čikat se odnosi na izgradnju šetnice sa stazom za trčanje i postojećim zelenilom, te planiranom postavom klupa i koševa. Radovi se izvode temeljem Ugovora o komunalnoj infrastrukturi od strane Jadranke hotela d.o.o. i biti će predani Gradu kao donacija.

-Nogostup Kadin je sufinanciranje ŽUC-a prilikom rekonstrukcije ceste od Kadina do parkirališta, a namjenjeni su za dovršetak nogostupa, zbog velike frekvencije pješaka.Cestuprojektira ŽUC.

-Nogostup Sunčana- rotor se projektira da bi se uz izvođenje anglomeracija u tom dijelu u cijelosti izveo nogostup od tenis terena do rotora.

-Uređenje partera Škverić- Vela Riva se odnosi na glavne projekte za izmjenu i dopunu građevinske dozvole na nezavršenom dijelu od crpne stanice u Škveriću do Vele Rive. Projektom treba definirati dovršene faze radova na proširenju obalnog zida, izvedenoj infrastrukturi i preostalog dijela proširenja obalnog zida do Vele Rive, sanacije ceste i partera sa javnom rasvjetom.

Unije- samoodrživi otok

U tijeku je provedba Projekta Unije- samoodrživi otok koja obuhvaća projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina ( vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda) uređenje šetnica, riješavanje pitanja aerodroma, poljoprivredu, dogradnju pristana itd. Ovim je planiran odabir modela rješavanja arerodroma i uređenje postojećeg puta.

Uređenje plaže Kadin stvara mogućnost za izvođenje staze od Kadina do Privlake te uređenja raspršenih sunčališta i ulaza u more. Projektom je planirano postavljanje dodatnog tuša, kabine za presvlačenje, rukohvati, sanitarni čvor na stazi prema Zagazinjinama i hortikultura.

-Rekonstrukcija dječjeg igrališta odnosi se na igralište u Velom Lošinju iza crkve

-Uređenje plaža odnosi se na geodeziju i projekt gradske plaže.

-Dobava i postava plažnih Wc.a sa pripremom se odnosi na Rapoču i Kovčanje